# Réunion du groupe opérationnel – 16 mai 2023

# (Principales conclusions)

___

Plan :

- Point de situation

- Préparation de l’expérimentation ITAP – Arts – EPS

- Préparation de l’atelier du mois de juin à Sèvres

- Questions diverses

- Calendrier

- Point de situation

- Bilan des nombreuses activités conduites par la coordination générale ces derniers jours.

- Travail en cours pour mettre au point l’avenant entre FEI et le MENFP à partir d’une enveloppe supplémentaire réduite à 820 000 euros auxquels s’ajoutent les restes du budget initial.

- Préparation de l’expérimentation ITAP – EPS - Arts

(Voir document joint)

→ Organisation de la formation (22/26 mai) :

- Elle sera réalisée à l’IHFOSED en présentiel.

- Les trois équipes de concepteurs sont mobilisées. Les trois experts sont informés. Ils interviendront directement en fonction de leurs disponibilités.

- Des membres de l’équipe transversale du fondamental seront également impliqués : ils interviendront au cours de la première journée, voire également au cours de la seconde si nécessaire. Guy-Serge Pompilus sera présent et coordonnera les interventions transversales.

- Un lien sera adressé à FEI et aux trois experts concernés, si possible dès le 19 ou le 20 mai

- Le déroulement pourrait être le suivant :

Lundi 22 mai (à partir de 10h avec accueil à 9h30 ?) : journée transversale commune (éventuellement prolongée le 2e jour) :

    - Ouverture par la Coordination générale

    - Présentation de l’expérimentation (Consortium)

    - Présentation des principes de la réforme : le COC, les programmes, les guides, les séquences (Equipe transversale).

    - Présentation de la plateforme et des appuis possibles (MENFP, concepteurs)

    - Echanges

    - Organisation pratique : répartition entre les écoles ; calendrier ; modalités de contact avec les écoles et d’organisation des enseignements ; questions matérielles… (Coordination générale, concepteurs disciplinaires…)

    - Préparation des contrats (IHFOSED).

Du mardi 23 mai au vendredi 26 mai :

    - Prolongation de la partie transversale (si nécessaire)

    - Formation en groupes disciplinaires (contenu à adapter par chaque équipe disciplinaire)

La discipline et sa didactique.

Les programmes

Les guides

La démarche générale

Les deux séquences à réaliser

L’adaptation au contexte des écoles

La préparation des activités

La conduite de classe, etc.

- Les documents à transmettre : les programmes de la discipline et les séquences de 7e et 8e année (à reprographier), le guide de l’enseignant du fondamental, le guide numérique du fondamental. Le lien avec la plateforme doit être communiqué aux participants à l’avance.

- Prévoir 3 lieux d’activité à l’IHFOSED et des liaisons internet avec FEI pour permettre le contact avec les experts. Nécessité d’un lien spécifique pour chaque discipline : 3 « salles » TEAMS ou ZOOM.

- Une réunion préparatoire des concepteurs (et, si possible des experts internationaux concernés) est prévue le vendredi 19 mai à 10h. Le lien sera adressé par l’IHFOSED aux participants (Concepteurs des trois disciplines, concepteurs transversaux intervenants, Coordination générale, AMO, FEI qui transmettra aux experts des 3 disciplines…).

- La question des responsabilités sur l’organisation pratique est posée :

  - Responsabilité sur le recrutement des intervenants, la répartition entre les écoles et information des écoles : Coordination générale.

  - Responsabilité sur l’organisation de la formation et sur l’établissement des contrats : IHFOSED

- Préparation de l’atelier du 20 au 26 juin

Document joint

  - Les participants haïtiens (10 personnes)

Liste déjà communiquée

  - Les dates :

. Départ de PAP le lundi 19 juin

. Arrivée à Paris le mardi 20  juin

. Atelier : du mardi 20 juin au samedi 24 juin

. Départ vers PAP : le lundi 26 juin

Une réunion préparatoire est prévue le 31 mai à 9h pour engager la préparation de l’atelier.

Un dossier sera constitué regroupant l’ensemble des travaux déjà réalisés sur l’évaluation et les documents de référence.

| Mardi 20 juin | Accueil – Installation 13h Déjeuner 15h-18h Premier temps de travail : A. Ouverture de l’atelier B. Présentation de l’organisation et des modalités de déroulement de l’atelier C. 1ère étape : S’accorder sur les principes dirigeant notre travail sur l’évaluation. Rappel des réflexions et productions antérieures. |
| --- | --- |
| Mercredi 21 juin | 2e étape : du profil de sortie à la maquette de l’examen de 9e année. |
| Jeudi 22 juin | 3e étape : élaboration de la maquette de l’examen |
| Vendredi 23 juin | 4e étape : préparation d’un test pour les élèves de 9e année |
| Samedi 24 juin | 5e étape : les questions pratiques d’organisation des examens Finalisation des travaux - Conclusions |

Proposition d’une réunion préparatoire du groupe concerné le 31 mai à 9h.

- Questions diverses

- Le démarrage des visites :

  - Un planning a été réalisé pour les visites de l’équipe transversale du fondamental

  - Les planning des visites disciplinaires sera transmis prochainement.

- Le renforcement des équipes de concepteurs

  - Le réajustement des programmes du secondaire nécessite de renforcer certaines équipes. Un tableau récapitulatif sera transmis prochainement. D’ores et déjà, on peut mentionner : la philosophie, l’économie, l’informatique, les SVT, les arts, le français et, sans doute, le créole.

- La réunion prévue sur les critères d’homologations des manuels :  jeudi 25 mai à 12h

- Calendrier

  - Vendredi 19 mai 10h : réunion des concepteurs ITAP/Arts/EPS et préparation de la formation

  - Lundi 22 – Vendredi 26 mai : formation ITAP/Arts/EPS

  - Jeudi 25 mai 12h : réunion du groupe de travail sur les critères d’homologation

  - Mardi 30 mai 9h : réunion sur le gabarit des programmes du secondaire sur le secondaire.

  - Mercredi 31 mai 9h : réunion préparatoire au séminaire sur l’évaluation et l’examen de 9e année

  - Mardi 20 juin/ Samedi 24 juin : séminaire sur l’évaluation et l’examen de 9e année